## Hoja1
PROYECTO ZEUS - SELECCIÓN
No Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tareas del requerimiento | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Req 0 | Modulo Seguridad | Maestro de Motivos |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Maestro centro de costos |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Maestro Homologacion de cargos |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Maestro aprobadires de comité |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Crear Nuevo Perfil Lider, con sus restricciones |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Sincronizacion automatica de informacion empleado (Kactus Vista) |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Crear Perfil aprobador |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Maestro de aprobadores |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Modificacion perfil analista Selección |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Crear perfil Aprobador Examenes Medico - modulo de |  | 2026-02-04 | 2026-02-17 | Pendiente
Req 1 | Modulo Novedades Contratacion Y selección | Tablero de Solicitud de novedades (Realizar tablero con la informacion de los empleados activos del lider y sus campos bajo req. Word, en el modulo 1 |  | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Pendiente
|  | Tablero de solcictudes realizadas con sus respectivos estados y asus acciones (Informacion de Empleados Kactusy sus campos req. Word Modulo 2) |  | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Pendiente
|  | Tablero de Programacion de Entrevistas con su visualizacion de documentos en entrevistas con base al Modulo 3 del req. Word |  | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Pendiente
Req 2 | Modulo De comité Aprobador | Tablero de Solicitudes X aprobar con sus estados dependiendo la accion y sus notificaciones x correo |  | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Pendiente
|  | Tendra sus botones de accion, campo tipo observacion y visual con sus campos |  | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Pendiente
Req 3 | Modulo Analista de Gestion Humana(Temporales) | Tablero de novedades de activos informacion asociada con base al req. 3 de word |  | 2026-02-12 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Estados asociados a cada novedad |  | 2026-02-12 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Notificaciones x correo y reporte excel descargable |  | 2026-02-12 | 2026-02-17 | Pendiente
|  | Asignacion automaticaa de novedades porceso ya esta actualmente |  | 2026-02-12 | 2026-02-17 | Pendiente
Req 4 | Modulo Novedades Selección | Tablero vista Novedades con sus campo y funcionalidades con base al requerimiento |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | Pendiente
|  | Tablero Vista Selección con sus campos y funcionalides con base al requerimiento |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | Pendiente
|  | Etapas de selección prsentes en este modulo |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | Pendiente
|  | Cargue masivo de solicitudes |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | Pendiente
|  | Asignacion automatica de novedades |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | Pendiente
Req 5 | Reporte Selección | Numero de vacantes por estado final: Congelada, En espera, En proceso, Contratado |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Oportunidad de tiempo selección |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Cargos que más solicitan |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Tasa de éxito del proceso de selección |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Informe de encuesta de satisfacción |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Productividad de las analistas |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente
|  | Tipo de candidato interna/externa |  | 2026-02-26 | 2026-03-03 | Pendiente